| # TERMO DE ABERTURA DE PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GLOBAL: |  |  | Excelência na Gestão de Pessoas |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO DO PROJETO: |  |
| PROGRAMA: |  |  | Valorização do Servidor |  |  |  |  |  |  | PDG/GII/T02/PJ03 |  |
| PROJETO: |  |  | Qualidade de Vida |  |  |  |  |  |  | GERENTE DO PROJETO: |  |
| SUBPROJETO: |  |  | Interiorização do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano - NDSH |  |  |  |  |  |  | Tereza Cristina |  |
| CATEGORIA |  |  | Negócio |  |  | PRIORIDADE |  |  |  | Alta |  |
|  |  |  | Infra-estrutura |  |  |  |  |  |  | Média |  |
|  |  |  | Apoio |  |  |  |  |  |  | Baixa |  |
| JUSTIFICATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando os resultados das pesquisas realizadas sobre o adoecimento emocional e psíquico nos ambientes de trabalho, constatou-se que as pessoas diante das pressões, muitas vezes, utilizam fugas, adoecem ou descarregam a tensão de forma errada, provocando graves problemas pessoais e relacionais, prejudicando o clima organizacional e, conseqüentemente, a qualidade e produtividade das atividades laborais. A SEFAZ, preocupada com estas questões, e reconhecendo que o objeto da organização - a fiscalização, arrecadação de impostos e distribuição dos recursos públicos - é um fator desencadeante de stress e de relações conflituosas, incluiu a "Excelência da Gestão de Pessoas" como um dos seus objetivos estratégicos. Para a gestão da SEFAZ, a busca pela melhoria da qualidade de vida no trabalho para seus servidores e colaboradores, com a valorização da saúde, é imprescindível para o alcance das metas organizacional. E grande parte desse propósito é da competência do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano - NDSH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GERAL DO PROJETO / ESCOPO MACRO DO PROJETO / PRINCIPAIS DELIVERABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Geral: Melhorar em 30% a qualidade de vida e o clima organizacional dos servidores e colaboradores das unidades fazendárias (inspetorias e postos fiscais) das DAT's (região norte e sul), em 2 anos, através da implementação de um trabalho assistencial e preventivo. Objetivos Específicos: - Promover a assistência social nas unidades fazendárias (inspetorias e postos fiscais); - Viabilizar ações que promovam à saúde integral e bem estar dos servidores e colaboradores; - Promover a integração, melhoria das relações interpessoais, motivação e satisfação no ambiente de trabalho. Principais Deliverables: - Pesquisa de Qualidade de Vida; - Sensibilização dos gestores e servidores; - Espaços do Núcleo implantados nas Unidades Fazendárias; - Atividades de Saúde Preventiva; - Encontros de autoconhecimento e integração em cada Unidade Fazendária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS A SEREM ALCANÇADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melhorar em 30% a qualidade de vida e saúde integral dos servidores e colaboradores; Melhorar em 30% a integração, motivação, satisfação no ambiente do trabalho; Acolher 100% das demandas encaminhadas ao NDSH, em 2 anos; Implantar o espaço do Núcleo em todas as unidades fazendárias até abril de 2011; Implantar o espaço do Núcleo em 07 postos fiscais (Benito Gama, Honorato Viana, João Durval, Eduardo Freire, Francisco Hereda, Fernando Presídio e Bahia Goias) até dezembro 2011; Implantar, no mínimo, duas atividades que possibilitem a interação corpo e mente em 15 inspetorias e em 03 postos fiscais até julho 2011; Realizar a orientação e acompanhamento na área nutricional em todos os postos fiscais até julho 2011; Realizar encontros e/ou oficinas para compreensão e integração de equipe em todas as inspetorias das DATs Norte e Sul até abril 2011; Ampliar a realização da Mostra de Talentos para 6 inspetorias e 2 postos fiscais até julho 2011; Ampliar a realização da Feira de Saúde para 4 inspetorias e 2 postos fiscais até julho 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPAIS FASES |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTIMATIVA DE DURAÇÃO |  |  |
| FASE I |  | Levantamento da qualidade de vida no trabalho |  |  |  |  |  |  | 04 meses |  |  |
| FASE II |  | Estruturação do espaço do Núcleo |  |  |  |  |  |  | 03 meses |  |  |
| FASE III |  | Disponibilização de profissionais externos |  |  |  |  |  |  | 06 meses |  |  |
| FASE IV |  | Comunicação Organizacional |  |  |  |  |  |  | 03 meses |  |  |
| FASE V |  | Encontros de autoconhecimento e integração |  |  |  |  |  |  | 12 meses |  |  |
| FASE VI |  | Acompanhamento e Avaliação do Projeto |  |  |  |  |  |  | 13 meses |  |  |
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS (Stakeholders) |  |  |  | UNIDADE |  |  |  | PROJETOS CORRELACIONADOS |  |  | UNIDADE |
| Secretário |  |  |  | GASEC |  |  |  |  |  |  |  |
| Superintendentes |  |  |  | SGF e SAT |  |  |  | Redesenho |  |  | SGF/SAT |
| Diretores |  |  |  | DAT Norte e Sul, DIRAD, UCS |  |  |  | UCS - GESPÚBLICA, Capacitação (desenvolvimento pessoal e profissional) |  |  | UCS |
| Inspetores |  |  |  | SAT (DAT Norte e Sul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadores, gerentes e supervisores |  |  |  | SAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Assessora de Comunicação |  |  |  | ASCOM |  |  |  |  |  |  |  |
| Multiplicadores, servidores e colaboradores |  |  |  | SAT (DAT Norte e Sul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Órgãos Estaduais e Municipais |  |  |  | SAEB, SASAB, SUPREV, SETRE, SJDH, HEMOBA, MAUÁ, Prefeituras e outras unidades |  |  |  |  |  |  | SAEB |
| Universidades, ONGs e Entidades de Classe |  |  |  | UFES, USEB, VSBA, ASFEB, COOPERFISCO, SINDSEFAZ, |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAZO |  |  | CUSTO / INVESTIMENTO |  | FONTE |  |  |  |  | INVESTIMENTO |  |
| INÍCIO | abril/2010 |  | R$300.048,00 |  | 00 - Tesouro |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 - Contrapartida |  |  |  |  |  |  |
| TÉRMINO | abril/2012 |  | Valor H / H |  | 25 - Operações de Crédito Externas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Outras - Indicar: |  |  |  |  |  |  |
| FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistência às novas práticas de gestão de pessoas; Falta do reconhecimento do servidor para encaminhamento biopsicossocial sugerido pela Assistência Social; Descontinuidade do tratamento biopsicossocial; Falta de recursos para a contratação de profissionais da área de saúde; Reestruturação da SAT em decorrência do Redesenho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA ____ / ____ / ______ ____________________________________ Marta Sueli da Silva Gaino COORDENADOR EGP |  |  |  |  |  |  | DATA ____ / ____ / ______ ___________________________________ Luiz Roberto Santos Ferreira SUPERINTENDENTE SGF |  |  |  |  |