| # DETALHAMENTO DE ESCOPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GLOBAL: | Excelência na Gestão de Pessoas |  | CÓDIGO DO PROJETO: |
| PROGRAMA: | Valorização do Servidor |  | PDG/GII/T02/PJ03 |
| PROJETO: | Qualidade de Vida |  | GERENTE DO PROJETO: |
| SUBPROJETO: | Interiorização do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano - NDSH |  | Tereza Cristina |
| 1. Descrição detalhada do escopo do Projeto (o mais detalhado possível, e sempre que possível, com desenhos) |  |  |  |
| O Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano – NDSH tem por objetivo promover ações preventivas e educativas que estimulem a melhoria da auto-estima, a valorização da saúde e aumentem a qualidade de vida dos servidores e colaboradores da SEFAZ. O NDSH possui duas vertentes de trabalho, uma relacionada a ações assistenciais e preventivas de qualidade de vida e saúde e, a outra vertente de ambientação organizacional, que corresponde a melhoria das relações interpessoais. É importante ressaltar que essas ações estão inseridas na concepção da responsabilidade social dos seus distintos stakeholders (servidores, colaboradores, contribuintes, governo, fornecedores e a sociedade). Uma das metas para o biênio 2010/ 2011 é a interiorização e fortalecimento das ações do NDSH nas unidades fazendárias (inspetorias e postos fiscais). Portanto, definimos como objetivo geral melhorar em 30% a qualidade de vida e o clima organizacional dos servidores e colaboradores das unidades fazendárias das Diretorias de Administração Tributária - DAT’s (região norte e sul), em 02 anos, através da implementação de um trabalho assistencial e preventivo. Será implementada uma ação piloto no posto fiscal Honorato Viana na DAT Metro, por estar localizado perto da sede da Sefaz. O Projeto foi dividido em seis principais fases, para melhor viabilizar a sua implementação: - Levantamento da qualidade de vida no trabalho: Inicialmente, se fará uma análise das pesquisas realizadas na SEFAZ, a do Clima Organizacional efetuada em 2008 para todos os servidores e a Pesquisa do Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG que ocorreu em dezembro de 2009, numa amostragem de servidores que participaram do PDG. Os dados analisados ajudaram no contexto da diagnose da qualidade de vida no trabalho. O principal instrumento investigativo para o levantamento da qualidade de vida no trabalho acontecerá por meio de uma pesquisa, com a elaboração de um questionário com o objetivo de conhecer o perfil da qualidade de vida dos servidores, envolvendo os aspectos biopsicossociais e organizacionais; suas expectativas com relação ao NDSH. O questionário será dividido em quatro partes: saúde, vida profissional, vida social e familiar e NDSH que mapeará o contexto da qualidade de vida no trabalho e a condução das ações do Núcleo. Será utilizado o sistema Lime Survey, como ferramenta de TI, pois este sistema é software livre de fácil aplicação com a capacidade de tabulação e análise dos dados informados. O mapeamento do contexto da qualidade de vida no trabalho – QVT servirá de parâmetro para avaliação das metas do projeto. Para aplicação do questionário será necessário um trabalho de mobilização e sensibilização dos diretores (Dat’s norte e sul), inspetores, coordenadores, supervisores e os servidores. - Fase de estruturação do espaço do Núcleo: Esta fase consiste em determinar a estrutura física para a criação do espaço do Núcleo, com móveis, equipamentos, materiais necessários, além da estrutura dos recursos humanos pertinentes a consecução das atividades, em cada unidade fazendária. Será designado como recursos humanos um grupo de dois ou três servidores multiplicadores por unidade fazendária. Este grupo será o “elo de ligação”, entre o núcleo da respectiva DAT e o núcleo central em Salvador, nas questões relacionadas aos conflitos interpessoais e à qualidade de vida e bem estar dos colegas, com o apoio do inspetor e/ou supervisor. Além dos multiplicadores, haverá também o grupo de apoio, constituído pelo inspetor, coordenadores e supervisores em cada unidade fazendária. A sala do Núcleo pode ser chamada por vários nomes: “Sala de Conforto”, “Espaço de Convivência”, “Sala de Acolhimento”. O seu tamanho deve estar de acordo com o espaço disponível em cada unidade fazendária. Devendo constar, como estrutura mínima, duas cadeiras ou um sofá, tapete, cochonetes, almofadas, um aparelho de som, um quadro para expor fotos, avisos e matérias interessantes. Na forma mais completa poderá contemplar, também, um computador, um armário ou stand com livros, revistas e artigos sobre qualidade de vida e saúde, responsabilidade social, questões comportamentais, de forma a instituir um “Clube do Livro”, com empréstimos dos livros aos servidores. Na medida em que ocorrer a sensibilização dos inspetores e servidores iniciará a fase da estruturação do espaço do Núcleo, com a definição do espaço; realização do processo de aquisições de materiais e equipamentos; definição do grupo de multiplicadores e do grupo de apoio; além da definição da preparação do evento de inauguração. - Fase da disponibilização de profissionais externos: Identificação e estabelecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais ou pessoas físicas que voluntariamente podem desenvolver atividades relacionadas à promoção da saúde e qualidade de vida, ao autoconhecimento e integração, em formato de oficinas, palestras, exposições, serviços preventivos de saúde, a exemplo da Feira da Saúde, que realiza atividades tais como: vacinação, aferição da pressão, teste de glicemia, prevenção de doenças oculares, aplicação de flúor, oficinas de primeiros socorros, aspectos nutricionais, ginástica laboral, aplicação de reiki e cromoterapia, massoterapia, prescrição de florais, acupuntura auricular, limpeza de pele, dentre outros serviços. Contratação de instituições e profissionais para atendimento continuado de atividades que promovam a melhoria da qualidade de vida e saúde, a exemplo de acompanhamento nutricional para os postos fiscais, ginástica laboral, massoterapia, yoga e outras atividades selecionadas pelo público de cada unidade fazendária. - Fase da Comunicação Organizacional: Nesta fase, também, é contemplada pela comunicação organizacional, com a disponibilização de profissionais da Assessoria de Comunicação – Ascom / Sefaz, através da elaboração e implementação de um plano de comunicação (mídia interna e externa). A divulgação, também, e de responsabilidade de todos os stakeholders envolvidos. Internamente esta comunicação acontecerá com a criação de link específico na intranet do Projeto, além da elaboração, confecção e distribuição de folders e a divulgação das noticias e avisos por correio eletrônico e afixado nos murais de cada unidade fazendária. Outros canais de comunicação serão implementados, por meio de reuniões locais e regionais com os representantes do Núcleo, grupo do Projeto, inspetores e coordenadores com o objetivo de estabelecer a troca de informações e experiências. A divulgação externa do Projeto acontecerá com a articulação da Assessoria de Comunicação do Governo – Ascom para a divulgação dos meios de comunicação externa (jornal, rádio e TV). - Encontros de autoconhecimento e integração: Para a realização das oficinas será necessário a mobilização e a sensibilização dos gestores, servidores e colaboradores das unidades fazendárias. O objetivo da oficina é o de proporcionar condições para a melhoria da integração dos servidores e colaboradores, através de ações de desenvolvimento de equipes, visando à melhoria das relações interpessoais, da comunicação organizacional e consequentemente o aumento da qualidade dos serviços prestados pela unidade fazendária. O conteúdo da oficina será subsidiado pelos seguintes temas: papel profissional; relacionamento interpessoal; comunicação eficaz com o público interno e externo; valorização da vida. As oficinas serão conduzidas pela equipe de profissionais do NDSH e será pautado pela metodologia teórico-vivencial, onde serão utilizadas técnicas de dinâmica de grupo, jogos dramáticos, visualização criativa e/ou exposições teóricas, seguidas de debates e troca de experiências do que for vivenciado. Nas inspetorias fazendárias as oficinas acontecerão em 02 momentos. Uma etapa com o grupo composto com todos os integrantes da inspetoria (auditores, agentes de tributos, técnicos administrativo, terceirizados, motoristas). A outra etapa, a oficina acontecerá por coordenação. No posto fiscal, o projeto prevê a adoção de uma estratégia diferente, visando trabalhar todos os servidores nos seus respectivos plantões. - Acompanhamento e Avaliação: Serão utilizados os indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT para se proceder ao acompanhamento e avaliação processual, estabelecido por meio da eficiência, eficácia e efetividade do Projeto. Foram selecionados os seguintes indicadores de QVT: - Estrutura física adequada para o desempenho das tarefas, levando em consideração ao conforto; - Crescimento como pessoa em função do trabalho; - Satisfação no trabalho (clima organizacional); - Relacionamento interpessoal; - Valorização dos serviços por outros setores; - Padrão geral de saúde dos servidores; - Conscientização e prática de hábitos saudáveis da vida; - Disponibilização de atividades para melhor administrar o estresse; - Estímulo à participação dos servidores no processo; - Importância da QVT para o resultado no trabalho; - Ações práticas em questões sociais e ambientais. Serão utilizados os seguintes instrumentos e meios de verificação (quantitativos e qualitativos) - Pesquisa sobre qualidade de vida (questionário de pesquisa respondido); - Percentual e grau de participação dos servidores nas diversas ações do Projeto (nº. de participantes nas atividades com a avaliação qualitativa de participação); - Nº. de espaços do Núcleo implantados; - Nº. de atividades implantada na unidade fazendária que possibilite a interação corpo e mente (atividade anti-stress); - Percentual de servidores que praticam atividades e hábitos saudáveis; - Percentual de participação dos servidores em atividades sociais e ambientais dentro e fora da unidade fazendária; - Percentual de servidores encaminhados ao Núcleo e acolhidos pela Assistência Social, com o direcionamento para a minimização ou resolução da questão. Para atingir o objetivo geral deste Projeto, temos os seguintes objetivos específicos: - Implantar o apoio da Assistência Social nas unidades fazendárias, com as seguintes ações: - Acolher, orientar, encaminhar e acompanhar os servidores e colaboradores com problemas de saúde; - Implementar o Projeto Resgatar que dar suporte aos servidores na prevenção e apoio ao usuário de álcool e outras drogas; - Prestar atendimento assistencial personalizado aos servidores com problemas de desempenho e relacionamento interpessoal; - Readaptar e reintegrar funcionalmente o servidor afastado por motivo de doença ou por mudanças na realidade do trabalho; - Orientar familiares quanto à necessidade de apoiar o servidor na sua recuperação; - Realizar visitas domiciliares e hospitalares quando necessário. As atividades previstas para a consecução desse objetivo consistem na: - Elaboração de procedimentos para o encaminhamento do servidor ao Núcleo, como também, entre a unidade fazendária e a sede central do NDSH, com a criação de uma caixa de e-mail com senha de acesso, para resguardar o sigilo; - Informação aos gestores quanto aos procedimentos de encaminhamento do servidor ou colaborador ao Núcleo; - Criação de um banco de dados com informações sobre os servidores acolhidos pelo Núcleo com senha de acesso restrito aos profissionais responsáveis pelo acolhimento; - Estabelecimento de parceria com a Coordenação de Recursos Humanos (CARHU) e a Junta Médica para um melhor acompanhamento do servidor quanto às licenças médicas concedidas; - Identificação de parceiros institucionais privados e públicos que possam dar apoio aos serviços psicológicos e à saúde ocupacional do servidor; - Promover a saúde integral Consiste em viabilizar ações que promovam a saúde preventiva e bem estar dos servidores e colaboradores, destacando as seguintes atividades: - Realização de uma pesquisa sobre a saúde e a qualidade de vida dos servidores das unidades fazendárias; - Acompanhamento e informação aos servidores dos postos fiscais quanto às demandas sistematizadas na capacitação do trânsito ocorrida em 2008 e 2009; - Realização de Feira de Saúde; - Atividades que favoreçam a integração corpo e mente; - Prevenção à saúde ocupacional com a implementação da ginástica laboral nas unidades fazendárias; - Orientação e acompanhamento da área nutricional dos postos fiscais; - Palestras e oficinas sobre questões relativas à saúde e a qualidade de vida; - Realização de atividades que incentive o talento e a criatividade, a exemplo da criação do “Clube do Livro”; - Apoio na promoção e divulgação de atividades esportivas e de lazer; - Divulgação das atividades culturais da cidade. - Viabilizar ações que promovam a integração, a melhoria das relações interpessoais, motivação e satisfação no trabalho nas unidades fazendárias. Para viabilizar as ações serão realizados encontros para trabalhar as mudanças da organização (“Mudança e Crescimento”); vivências de autoconhecimento e relações interpessoais; e oficinas de compreensão e integração de equipe, com desenvolvimento de feedback, visando: - Ampliar a conscientização e o envolvimento dos servidores e colaboradores na construção da ambiência organizacional desejada pela unidade fazendária; - Alinhar e consolidar os papéis profissionais dos gestores e colaboradores; - Melhorar o alinhamento da comunicação entre as equipes de trabalho; - Realizar o mapeamento das variáveis que podem facilitar ou interferir nas atividades da unidade fazendária; - Possibilitar maior engajamento e comprometimento dos servidores nas ações da unidade fazendária; - Ampliar a consciência da capacidade do ser humano de criar e recriar a realidade organizacional. Estas ações serão implementadas, de forma gradual, pela equipe do NDSH com apoio dos inspetores, supervisores e coordenadores das unidades fazendárias, numa abordagem sistêmica, utilizando a metodologia participativa, com jogos e técnicas vivenciais. GLOSSÁRIO: Saúde Integral: engloba todas as dimensões do ser humano: física, emocional, social, intelectual, espiritual e profissional. É o desenvolvimento total do potencial humano. Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, segundo Dejours: “um complexo dinâmico, que não pode ser dividido em partes, mas visto como um todo (visão holística) e tem potencialidades biopsicossociais que respondem simultaneamente às condições de vida”. Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, segundo Alburquerque e Limongi França: “ um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho”. Satisfação no Trabalho: “um constructo multidimensional geralmente referente à satisfação geral com a vida no trabalho e com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, um sentimento de pertencimento ao grupo de trabalho, uma sensação de tornar-se si mesmo e de ser valorizado e respeitado”. Assistência Social: prestar apoio psicossocial de forma individual ou coletivo no sentido de realizar o acolhimento, o encaminhamento e acompanhamento das demandas encaminhadas. Acolhimento: é um serviço inicial prestado de forma individual ou em pequenos grupos visando compreender a problemática situacional (biopsicossocial) e orientar para o devido encaminhamento. Multiplicador: é a pessoa de referência, que fará a ligação da Unidade Fazendária com o Núcleo da respectiva DAT e o Núcleo Central da Sefaz Sede, para implementação das atividades de qualidade de vida. |  |  |  |
| 2. EAP – Estrutura Analítica do Projeto (WBS) (Orientado a deliverables – entregas) |  |  |  |
| Incluir imagem da WBS. Estrutura Analítica do projeto em anexo. |  |  |  |
| 3. Exclusões |  |  |  |
| - O tratamento dos servidores com problemas psicossocial, restrito ao acolhimento e o encaminhamento devido; - A contratação de organização particular para o tratamento (com internação) de usuário do álcool e outras drogas; - O tratamento dos servidores com problemas de saúde; - Realização de exames periódicos; - O Núcleo não realiza a reintegração e readaptação funcional, apoio e orienta os gestores e o servidor nesta ação; - Não realiza a relotação dos servidores, seu papel é o de orientar e intermediar a ação junto aos gestores. |  |  |  |
| DATA ____ / ____ / ______ ______________________________________________________ Tereza Cristina GERENTE PROJETO |  | DATA ____ / ____ / ______ ___________________________________________________________ Marta Sueli da Silva Gaino COORDENADOR EGP |  |