## T08-Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA
EGP - Escritório de Gestão de Projetos
CRONOGRAMA BÁSICO | [7 empty] | GRAFICO DE GANTT Obs.: A representação pode ser em períodos de horas, dias, semanas ou meses, conforme o prazo definido para o projeto e/ou melhor entendimento para acompanhamento e execução das atividades.
OBJETIVO GLOBAL: Excelência na Gestão de Pessoas | [6 empty] | CÓDIGO DO PROJETO:
PROGRAMA: Valorização do Servidor | [6 empty] | PDG/GII/T02/PJ03
PROJETO: Qualidade de Vida | [6 empty] | GERENTE DO PROJETO:
Subprojeto: Interiorização do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano | [6 empty] | Tereza Cristina
Nº | Nome da tarefa | Inicio dd/mm/aa | Término dd/mm/aa | Duração | Situação %Conclusão | Dependências (Predecessoras e Sucessoras) | Recursos Humanos (nome) | ABRIL/2010 a ABRIL/2011
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Levantamento da qualidade de vida no trabalho | 2010-05-03 | 2011-03-03 | 10 meses
1.1. | Análise da pesquisa de clima organizacional realizada em 2008 | 2010-05-03 | 2010-05-07 | 5 dias |  |  | membros do grupo | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 2
1.2 | Análise da pesquisa PDG | 2010-05-03 | 2010-05-07 | 5 dias |  |  | membros do grupo | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 2
1.3 | Elaboração do questionário de pesquisa | 2010-05-10 | 2010-05-24 | 15 dias |  |  | membros do grupo | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 3
1.3.1 | Instalação, teste a ajustes necessários | 2010-05-25 | 2010-06-03 | 11 dias |  |  | servidor do NDSH | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 3
1.4 | Mobilização e sensibilização dos servidores | 2010-06-04 | 2010-10-30 | 124 dias | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4
1.4.1 | Reunião com Diretores (DATs Norte e Sul) | 2010-06-04 | 2010-06-10 | 07 dias |  |  | Inspetor Jequié, IFMT Sul, Inspetor Juazeiro, Coordenadoras NDSH Sul e Norte | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4
1.4.2 | Reunião com Inspetores e supervisores (DATs Norte e Sul) | 2010-06-11 | 2010-06-30 | 20 dias |  |  | Inspetor Jequié, IFMT Sul, Inspetor Juazeiro, Coordenadoras NDSH Sul e Norte | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
1.4.3 | Divulgação do Projeto e da pesquisa por e-mail aos servidores | 2010-07-01 | 2010-07-06 | 06 dias |  |  | Coordenadora NDSH | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
1.4.4 | Divulgação do Projeto e da pesquisa na intranet | 2010-07-07 | 2010-07-09 | 3 dias |  |  | ASCOM | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
1.5 | Divulgação do questionário | 2010-07-12 | 2010-07-30 | 25 dias | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
1.5.1 | Encaminhamento via e-mail do questionário com indicação do prazo final de devolução | 2010-07-12 | 2010-11-30 | 141 dias | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
1.6 | Tabulação e divulgação dos resultados | 2010-08-02 | 2011-03-03 | 213 dias | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
1.6.1 | Tabulação dos resultados | 2010-08-02 | 2010-08-23 | 22 dias |  |  | Equipe NDSH | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
1.6.2 | Duvulgação dos resultados por e-mail | 2010-08-24 | 2010-08-31 | 8 dias |  |  | Coordenadora NDSH | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
2 | Estruturação do espaço do Núcleo | 2010-05-03 | 2011-11-30 | 18 meses
2.1 | Sensilibilização dos inspetores | 2010-05-03 | 31/11/2011 | 07 meses |  |  | Grupo do projeto, Coordenadoras NDSH Sul e Norte | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 12
2.2 | Identificação do espaço | 2010-05-03 | 31/11/2011 | 07 meses |  |  | Inspetores e supervisores das unidades fazendárias | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 12
2.2.1 | Adequação do espaço (projeto arquitetônico) | 2010-07-01 | 2011-07-31 | 12 meses |  |  | Diretores DATs Sul e Norte, Inspetores, arquiteta (DIRAD) | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 17
2.3 | Recursos Humanos | 2010-07-01 | 2011-07-31 | 12 meses
2.3.1 | Definição dos multiplicadores do Núcleo na unidade fazendária | 2010-07-01 | 2011-07-31 | 12 meses |  |  | Inspetores, supervisores e servidores | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 16
2.3.2 | Definição do grupo de apoio | 2010-07-01 | 2011-07-31 | 12 meses |  |  | Coordenador administrativo, técnico e estagiário) | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 16
2.4 | Aquisição de bens móveis, imóveis e materiais necessário para o espaço do Núcleo | 2010-07-01 | 2011-10-31 | 17 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 21
2.5 | Inauguração do espaço do Núcleo | 2010-07-01 | 2011-11-30 | 18 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
2.5.1 | Definição do tipo de evento de inauguração | 2010-07-01 | 2011-10-31 | 17 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 22
2.5.2 | Providências para a preparação do evento | 2010-07-01 | 2011-10-31 | 17 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 22
2.5.3 | Realização do evento de inauguração do espaço do Núcleo | 2010-07-01 | 2011-11-30 | 18 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
3 | Disponibilzação de profissionais | 2010-05-03 | 2011-11-30 | 18 meses
3.1 | Identificação de profissionais parceiros voluntários | 2010-05-03 | 2011-11-30 | 18 meses |  |  | Inspetores, supervisores, coordenadoras Núcleo DAT's Sul e Norte, servidores | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
3.1.1 | Estabelecimento de acordos de compromisso | 2010-05-03 | 2011-11-30 | 18 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
3.2 | Identificação de profissionais e/ou instituições a contratar | 2010-05-03 | 2011-11-30 | 18 meses |  |  | Inspetores, supervisores, coordenadoras Núcleo DAT's Sul e Norte, servidores | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
3.2.1 | Procedimentos para contratação | 2010-05-03 | 2011-11-30 | 18 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
3.2.2 | Contratação dos profissionais e/ou instituições | 2010-05-03 | 2011-11-30 | 18 meses | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 6 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
4 | Divulgação do Projeto | 2010-04-01 | 2012-04-01 | 24 meses
4.1 | Apresentação do Projeto para os superintendentes SGF e SAT | 2010-04-01 | 2010-04-19 | 19 dias |  |  | Coordenadora NDSH e gerente do Projeto | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 1
4.2 | Apresentação do Projeto para o professor e para a turma II do PDG | 2010-04-16 | 2010-04-16 | 1 dia |  |  | Coordenadora NDSH e gerente do Projeto | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 1
4.3 | Elaboração do plano de comunicação (midia interna e externa) | 2010-06-01 | 2010-08-30 | 3 meses |  |  | ASCOM e equipe do Projeto | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 3 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5
4.4 | Implementação do plano de comunicação | 2010-09-01 | 2012-04-30 | 20 meses |  |  | ASCOM, equipe do Projeto | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
4.4.1 | Instalação de um link específico | 2010-09-01 | 2011-03-01 | 7 meses |  |  | ASCOM | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 8 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 14
4.4.2 | Elaboração e confecção de folders | 2010-09-01 | 2011-12-31 | 16 meses |  |  | ASCOM | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 8 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
4.4.3 | Divulgação por e-mail e intranet | 2010-06-01 | 2012-04-01 | 22 meses |  |  | Coordenadora NDSH e ASCOM
4.4.4 | Divulgação para os meios de comunicação externa (jornal, rádio e televisão) | 2010-09-01 | 2012-04-30 | 20 meses |  |  | ASCOM | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 5 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
4.4.5 | Divulgação das ações desenvolvidas no Projeto nos murais das unidades fazendárias | 2010-09-01 | 2012-04-30 | 20 meses |  |  | Equipe do projeto, inspetores, supervisores, coordenadoras DAT's norte e sul | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
4.4.6 | Criação de canais de comunicação entre os multiplicadores das unidades fazendárias | 2010-09-01 | 2012-04-30 | 20 meses |  |  | ASCOM, equipe do Projeto, multiplicadores | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 23
5 | Encontros de autoconhecimento e integração | 2010-04-12 | 2011-12-31 | 21 meses |  |  | Equipes do NDSH sede, DAT's norte e sul
5.1. | Sensibilzação dos inspetores, supervisores e servidores | 2010-04-26 | 2011-12-31 | 21 meses |  |  | Equipes do NDSH sede, DAT's norte e sul | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
5.2 | Definição dos tipos dos encontros | 2010-04-12 | 2010-07-31 | 4 meses |  |  | Equipes do NDSH sede, DAT's norte e sul | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 1 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4
5.3 | Elaboração dos conteúdos dos encontros | 2010-04-12 | 2010-07-31 | 4 meses |  |  | Equipes do NDSH sede, DAT's norte e sul | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 1 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4
5.4 | Realização dos encontros (oficinas, seminários, palestras, etc) | 2010-04-26 | 2011-12-31 | 21 meses |  |  | Equipes do NDSH sede, DAT's norte e sul | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
5.5 | Emissão dos relatórios dos encontros | 2010-04-26 | 2011-12-31 | 21 meses |  |  | Equipes do NDSH sede, DAT's norte e sul | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 4 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
6 | Acompanhamento e avaliação do Projeto | 2010-04-19 | 2012-04-30 | 24 meses |  |  | Equipes do Projeto, do NDSH sede, NDSH (DAT's norte e sul)
6.1 | Definição dos indicadores, meios de verificação para o acompanhamento e avaliação | 2010-04-19 | 2012-04-23 | 5 dias |  |  | Equipe do Projeto | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 1
6.2 | Realização do acompanhamento e avaliação de forma processual | 2010-04-19 | 2012-04-30 | 24 meses |  |  | Equipes do Projeto, do NDSH sede, NDSH (DAT's norte e sul)
6..2.1 | Emissão de relatório com a avaliação de cada fase e atividade desenvolvida | 2010-04-19 | 2012-04-30 | 24 meses |  |  | Equipes do Projeto, do NDSH sede, NDSH (DAT's norte e sul)
6.2.2 | Análise dos relatórios | 2010-04-19 | 2012-04-30 | 24 meses |  |  | Equipes do Projeto, do NDSH sede, NDSH (DAT's norte e sul)
6.3 | Reunião de avaliação para avaliar as ações quanto a eficácia, eficiência e efetividade | 2011-05-01 | 2012-04-30 | 12 meses |  |  | Equipes do Projeto, do NDSH sede, NDSH (DAT's norte e sul), inspetores, supervisores e multiplicadores por DAT | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 13 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
6.4 | Reavaliação das ações e inclusão de estratégias para a melhoria do Projeto | 2011-05-01 | 2012-04-30 | 12 meses |  |  | Equipes do Projeto, do NDSH sede, NDSH (DAT's norte e sul) e multiplicadores | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 13 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
6.5 | Implementação das ações de melhorias | 2011-05-01 | 2012-04-30 | 12 meses |  |  | Equipes do Projeto, do NDSH sede, NDSH (DAT's norte e sul) e multiplicadores | bar: ABRIL/2010 a ABRIL/2011 13 to ABRIL/2010 a ABRIL/2011 24
Observações / Novos riscos identificados:
Elaborado por:
Nome: |  |  | Data |  |  |  | Data
Cargo:
Data: |  |  | Tereza Cristina Pamponet |  |  |  | Marta Sueli da Silva Gaino
|  |  | GERENTE PROJETO |  |  |  | COORDENADOR EGP