| ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GLOBAL: |  | Excelência na Gestão de Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO DO PROJETO: |
| PROGRAMA: |  | Valorização do Servidor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PDG/GII/T02/PJ03 |
| PROJETO: |  | Qualidade de Vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GERENTE DO PROJETO: |
| SUBPROJETO: |  | Interiorização do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano - NDSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tereza Cristina |
| STAKEHOLDER | GRAU DE INTERESSE |  |  |  |  |  |  |  | GRAU DE INFLUÊNCIA E PODER |  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PONTUAÇÃO | AÇÃO NECESSÁRIA |  |
|  | Alto + |  | Médio + | Baixo + | Neutro + | Baixo - | Médio - | Alto - | Alto | Moderado | Baixo | Sociedade Civil | Outras Secretarias | SEFAZ | Governo do Estado | Governo Federal |  |  |  |
| NOME | 3 |  | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Secretário | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 27 | Aprovação dos recursos |  |
| Superintendentes (SGF e SAT) | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 27 | Apoio nas ações do Projeto |  |
| Diretores (DIRAD, UCS, DAT's Norte e Sul) | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 27 | Apoio às inspetores, aquisição de móveis, equipamentos, materiais necessários para o espaço do Núcleo, contratação dos profissionais. |  |
| Inspetores | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 27 | Responsável pela implementação das ações na sua unidade fazendária |  |
| Coordenadores, gerentes e supervisores (SAT) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 8 | Apoio nas ações do Projeto |  |
| Assessora de Comunicação | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 27 | Responsável pela divulgação interna e exterma das ações do Projeto |  |
| Multiplicadores | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 27 | Co-responsáveis pelas ações do Projeto na unidade fazendária |  |
| Servidores e colaboradores | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 18 | Participação das ações do Projeto |  |
| Órgãos estaduais (SAEB, SESAB, SUPREV, SETRE, SJDH, MAUÁ, HEMOBA) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | Parcerias voluntárias |  |
| Órgãos municipais |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 10 | Parcerias voluntárias |  |
| Universidades |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | Parcerias voluntárias |  |
| ONG’s |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | Parcerias voluntárias |  |
| Entidades de Classe |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |

DATA ____ / ____ / ______	 						  	 DATA ____ / ____ / ______

______________________								  _____________________

Tereza Cristina						 		   	  Marta Sueli da Silva Gaino

GERENTE PROJETO  					    			     COORDENADOR EGP