| MATRIZ DE RISCOS – Registro de Riscos do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GLOBAL: |  | Excelência na Gestão de Pessoas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO DO PROJETO: |  |  |
| PROGRAMA: |  | Valorização do Servidor |  |  |  |  |  |  |  | PDG/GII/T02/PJ03 |  |  |
| PROJETO: |  | Qualidade de Vida |  |  |  |  |  |  |  | GERENTE DO PROJETO: |  |  |
| SUBPROJETO: |  | Interiorização do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano - NDSH |  |  |  |  |  |  |  | Tereza Cristina |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº. | DESCRIÇÃO DO RISCO |  | CAUSA |  |  | CATEGORIA |  | PROBABILIDADE | IMPACTO |  | PROBABILIDADE X IMPACTO |  |
| 1 | Liberação parcial do recurso podendo afetar a contratação de todos os profissionais para atuação das ações de saúde preventiva e/ou a não aquisição de equipamentos e materiais para a estruturação do espaço do Núcleo nas unidades fazendárias. |  |  |  |  | Recursos Humanos |  | 4: Alto | 4: Alto |  | 16 |  |
| 2 | Desativação de unidade fazendária (inspetoria e posto fiscal), devido ao processo de Redesenho da SAF, podendo interferir na condução da metodologia do Projeto. |  |  |  |  | Recursos Humanos |  | 4: Alto | 4: Alto |  | 16 |  |
| 3 | Engajamento parcial dos gestores e servidores (abaixo de 50%), podendo prejudicar a eficiência e eficácia das ações do Projeto. |  |  |  |  | Recursos Humanos |  | 4: Alto | 4: Alto |  | 16 |  |
| 4 | Descontinuidade do tratamento biopsicossocial por parte do servidor, podendo interferir no indicador da melhoria da qualidade de vida. |  |  |  |  | Recursos Humanos |  | 3: Médio | 3: Médio |  | 9 |  |
| 5 | Adesão parcial dos multiplicadores nas unidades fazendárias, podendo prejudicar a eficiência e eficácia das ações do Projeto. |  |  |  |  | Recursos Humanos |  | 3: Médio | 3: Médio |  | 9 |  |
| PLANO DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº. | PLANO DE AÇÃO ESCOLHIDA |  |  | CUSTO DA AÇÃO | TIPO DE AÇÃO |  | CASO O RISCO OCORRA Plano de Contingência |  |  |  |  | CUSTO Plano de Contingência |
| 1 | Adequação do Projeto, reuniões com os gestores e multiplicadores para verificar as ações que podem ser implementadas. |  |  |  | T: Transferência |  | Buscar parcerias voluntárias de instituições públicas e privadas, como também, universidades. |  |  |  |  |  |
| 2 | Adequação do Projeto. |  |  |  | E: Eliminação |  | Promover reuniões com o grupo afetado para avaliar as mudanças organizacionais e a adequação do Projeto. |  |  |  |  |  |
| 3 | Promover atividades de sensibilização em cada unidade fazendária. |  |  |  | T: Transferência |  | Realizar reuniões com a alta direção e estratégias de sensibilizar os servidores. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sensibilização e acompanhamento individual do NDSH ao servidor. |  |  |  | E: Eliminação |  | Realizar reunião para envolver os familiares e o gestor imediato do servidor. |  |  |  |  |  |
| 5 | Promover atividades de sensibilização com os servidores e gestores das unidades fazendárias. |  |  |  | E: Eliminação |  |  |  |  |  |  |  |

DATA ____ / ____ / ______										DATA ____ / ____ / ______

_________________________________									                  _____________________________________

Tereza Cristina								   		  	    Marta Sueli da Silva Gaino

GERENTE PROJETO     									                    COORDENADOR EGP