## Matriz PI
| GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | [10 empty] | Lista suspensa (não imprimir, não apagar)
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | [10 empty] | Categoria | Probabilidade | Impacto | TIPO
| Superintendência de Desenvolvimento da Gestão Fazendária - SGF | [10 empty] | Recursos Humanos | 5: Muito Alto | 5: Muito Alto | M: Mitigação
| EGP - Escritório de Gestão de Projetos | [10 empty] | Financeiro | 4: Alto | 4: Alto | T: Tranferência
[12 empty] | Contratual | 2: Baixo | 2: Baixo
OBJETIVO GLOBAL: Excelência na Gestão de Pessoas | [8 empty] | CÓDIGO DO PROJETO: |  |  | Legislação | 1: Muito Baixo | 1: Muito Baixo
PROGRAMA: Valorização do Servidor | [8 empty] | PDG/GII/T02/PJ03 |  |  | Político
PROJETO: Qualidade de Vida | [8 empty] | GERENTE DO PROJETO: |  |  | Governabilidade
SUBPROJETO: Interiorização do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano | [8 empty] | Tereza Cristina |  |  | Externo
[11 empty] | Impacto (ver lista suspensa) | Probabilidade X Impacto Pontuação (*)
[7 empty] | No. | Descrição do Risco (Se tal coisa ocorrer, PODERÁ causar ....) |  |  | 4: Alto | 4: Alto
| 5 | [5 empty] | 1 | Liberação parcial do recurso podendo afetar a contratação de todos os profissionais para atuação das ações de saúde preventiva e/ou a não aquisição de equipamentos e materiais para a estruturação do espaço do Núcleo nas unidades fazendárias.
| 4 |  |  |  | 1 / 3 | [5 empty] | 4: Alto | 4: Alto
| 3 |  |  | 2 / 4 / 5 |  |  | 2 | Desativação de unidade fazendária (inspetoria e posto fiscal), devido ao processo de Redesenho da SAF, podendo inteferir na condução da metodologia do Projeto.
| 2 | [9 empty] | 4: Alto | 4: Alto
| 1 | [5 empty] | 3 | Engajamento parcial dos gestores e servidores (abaixo de 50%), podendo prejudicar a eficiência e eficácia das ações do Projeto.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 3: Médio | 3: Médio
[7 empty] | 4 | Descontinuidade do tratamento biopsicossocial por parte do servidor, podendo interferir no indicador da melhoria da qualidade de vida.
[11 empty] | 3: Médio | 3: Médio
[7 empty] | 5 | Adesão parcial dos multiplicadores nas unidades fazendárias, podendo prejudicar a eficiência e eficácia das ações do Projeto.
[7 empty] | No. | PLANO DE AÇÃO ESCOLHIDA | TIPO DE AÇÃO (ver lista suspensa) | CASO O RISCO OCORRA Plano de Contingência
| 5 | [5 empty] | 1 | Adequação do Projeto, reuniões com os gestores e multiplicadores para verficar as ações que podem ser implementadas. | T: Transferência | Buscar parcerias voluntárias de instituições públicas e privadas, como também, universidades.
4
| 3 |  |  | 1 / 3 |  |  | 2 | Adequação do Projeto | E: Eliminação | Promover reuniões com o grupo afetado para avaliar as mudanças organizacionais e a adequação do Projeto.
2
| 1 | [5 empty] | 3 | Promover atividades de sensibilização em cada unidade fazendária | T: Transferência | Realizar reuniões com a alta direção e estratégias de sensibilizar os servidores.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | 4 | Sensibilização e acompanhamento individual do NDSH ao servidor | E: Eliminação | Realizar reunião para envolver os familiares e o gestor imediato do servidor
[7 empty] | 5 | Promover atividades de sensibilização com os servidores e gestores das unidades fazendárias | E: Eliminação
DATA | [8 empty] | DATA
Tereza Cristina Pamponet | [8 empty] | Marta Sueli da Silva Gaino
GERENTE PROJETO | [8 empty] | COORDENADOR EGP
Impacto
Probabilidade
Impacto
Probabilidade