| MATRIZ DE COMUNICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GLOBAL: | Excelência na Gestão de Pessoas |  |  |  |  | CÓDIGO DO PROJETO: |  |
| PROGRAMA: | Valorização do Servidor |  |  |  |  | PDG/GII/T02/PJ03 |  |
| PROJETO: | Qualidade de Vida |  |  |  |  | GERENTE DO PROJETO: |  |
| SUBPROJETO: | Interiorização do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano - NDSH |  |  |  |  | Tereza Cristina |  |
| STAKEHOLDER |  | INFORMAÇÃO | FORMA | PERIODICIDADE | QUEM INFORMA |  | OBSERVAÇÃO |
| Secretário da Fazenda |  | Resumo executivo do andamento do Projeto | Reunião formal, Conselho Gestor | Trimestral | Gestor do Projeto (GP) |  |  |
| Superintendentes SGF e SAT |  | Resumo executivo do andamento do Projeto | Reunião e relatório | Trimestral | Gestor do Projeto (GP) |  |  |
| Diretores DAT Norte e Sul |  | Andamento do Projeto (relatório detalhado específico por Diretoria) | Reunião e relatório | Trimestral | Equipe do Projeto |  |  |
| Inspetores |  | Andamento do Projeto (relatório detalhado específico por Inspetoria) | Reunião, relatório, notícias via e-mail | Trimestral | Equipe do Projeto e multiplicadores |  |  |
| Coordenadores |  | Andamento do Projeto (relatório detalhado específico por Inspetoria) | Reunião, relatório, notícias via e-mail | Trimestral | Equipe do Projeto e multiplicadores |  |  |
| Assessoria de Comunicação |  | Relatório detalhado por unidade fazendária | Reunião, relatório, notícias via e-mail | Quinzenal | Gestor do Projeto (GP) |  |  |
| Equipe NDSH |  | Relatório detalhado por unidade fazendária | Reunião, relatório, notícias via e-mail | Mensal | Gestor do Projeto (GP) |  |  |
| Servidores |  | Relatório resumido do andamento do Projeto | Reunião, contatos via e-mail e telefone, relatórios | Trimestral | Equipe do Projeto e Inspetor |  |  |
| Multiplicadores |  | Andamento das ações do Projeto no geral (outras unidades) | Reunião, contatos via e-mail e telefone, relatórios | Trimestral | Equipe do Projeto e Inspetor |  |  |

DATA ____ / ____ / ______		 						   DATA ____ / ____ / ______

______________________								  _____________________

Tereza Cristina						 		   	 Marta Sueli da Silva Gaino

GERENTE PROJETO  					    			     COORDENADOR EGP